## PAAC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Empresas públicas de Cundinamarca S.A ESP., en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, presenta el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2023” a.) Objetivo: Fortalecer y formular acciones que estén en busca de la prevención de la materialización de riesgos de corrupción, generando un mayor acercamiento a los grupos de interés socializando las actividades que buscan el cumplimiento de cada uno de los componentes del presente plan.
Versión del documento: Versión 1 Fecha 31/01/2023
1. Gestión del Riesgo
Haz clic aquí
3. Rendición de Cuentas
Haz clic aquí
4. Servicio al ciudadano
Haz clic aquí
5. Transparencia y Acceso a la Información
Haz clic aquí
6. Iniciativas adicionales
Haz clic aquí
2. Racionalización de Trámites
Haz clic aquí

## Gestión del Riesgo
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción y sus causas se establecen las medidas orientadas a controlarlos. | [6 empty] | Volver al menú
Subcomponente/Procesos | Entregable | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | Política validada y socializada a todos los servidores | 1 | Revisión, validación y socialización de la política de operación del riesgo por parte del comité de gestión y desempeño | Política socializada. | Enero 01/01/2023 | Enero 31/01/2023 | Dirección de planeación
Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | Solicitud de actualización y verificación de riesgos | 2 | envío de correos a las direcciones con el fin de organizar reuniones para verificar y/o actualizar los riesgos | Correo Actas de reunión | Enero 01/01/2023 | Marzo 31/03/2023 | de planeación – Integrantes de la alta Dirección
| Mapas de riesgos validado y publicado en cada proceso | 3 | Validar riesgos y actualizar los controles que sean requeridos teniendo en cuenta el DOFA | 15 mapas de riesgos. | Enero 01/01/2023 | Abril 31/04/2023 | de planeación – Integrantes de la alta Dirección
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Mapa de Riesgos institucionales consolidado, publicado y socializado | 4 | Consolidar y publicar el mapa de riesgos institucionales 2023 | 1 mapa de riesgos de gestión 1 mapa de riesgos de corrupción | Abril 01/04/2023 | Abril 31/04/2023 | Dirección de planeación
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | Gestionar y administrar los riesgos institucionales, cumplimiento de la ejecución de controles establecidos dejando registro en el seguimiento que realiza la oficina de control interno | 5 | Cumplimiento de la ejecución de controles establecidos por parte de los responsables | Reportes de controles y acciones realizadas oportunamente. Presentados a la oficina de control interno | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Integrantes de la alta dirección
| Actas, reportes, PQRSD, correos relacionados a los riesgos y/o situaciones de riesgo | 6 | Reportar las acciones ante la materialización del riesgo | mapa de riesgos actualizado | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | de planeación – Integrantes de la alta Dirección
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Tres (3) seguimientos al plan anticorrupción y Mapa de Riesgos | 7 | Generar reportes cuatrimestrales sobre el PAAC y los riesgos según lo establece la metodología | Reporte de avance presentado. | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Oficina de Control Interno
| Plan anual de evaluación y seguimiento cumplido. | 8 | Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante procesos de auditoría interna en los cuales se analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.. | Informes de Ley según plan de auditorías de seguimiento. | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Oficina de Control Interno

## Racionalización de tramites
Racionalización de Trámites Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. |  |  |  | Volver al menú
Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
Mantenimiento de los procedimientos del sistema integrado de gestión (procedimientos) | Procedimientos Ajustados | Enero 1/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Integrantes de la alta dirección

## Rendicion de Cuentas
Rendición de Cuentas Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos - entidades - ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno | [5 empty] | Volver al menú
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto entregable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Continuar con la publicación de información de la gestión empresarial en la página web de calidad y en lenguaje comprensible | Información Publicada | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de planeación - Integrantes de la alta dirección
| 2 | Publicación de informe de rendición de cuentas | Informe publicado | Noviembre 1/11/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Servicio al Cliente
| 3 | Actualizar y socializar el Documento estrategia de Rendición de Cuentas | Estrategia de Rendición de cuentas Actualizada, socializada e implementada | Febrero 1/02/2023 | Abril 30/04/2023 | Dirección de Servicio al Cliente
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 4 | Ejecutar la guía de intervención social en el marco de los proyectos | Informe semestral de ejecución | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Servicio al Cliente
| 5 | Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas | Dialogo ciudadano ejecutado en el marco de la estrategia de rendición de cuentas | Noviembre 1/11/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Servicio al Cliente - Dirección de planeación
| 6 | Ejecutar estrategia de rendición de cuentas permanente | Actividades ejecutadas en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Servicio al Cliente
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 7 | Ejecución del plan de gestión social 2022-2024 en su componente de participación ciudadana | 100% de ejecución del componente del plan de gestión social | Enero 1/1/2023 | Febrero 1/02/2023 | Dirección de Servicio al Cliente
| 8 | Capacitar a los servidores de la entidad en temas relacionados con: Plan anticorrupción y atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, código de Integridad. | Uno 1 capacitación Realizada por tema | Febrero 1/02/2023 | Febrero 1/02/2023 | Dirección de gestión Humana y Administrativa
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 9 | Realizar la evaluación de la audiencia pública verificando el cumplimiento de los objetivos del proceso de rendición de cuentas. Teniendo en cuenta la metodología Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC | Informe realizado y publicado | Febrero 1/02/2023 | Marzo 31/03/2023 | dirección de servicio al cliente

## Servicio al Ciudadano
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [5 empty] | Volver al menú
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Continuar realizando la evaluación de satisfacción del cliente y Presentar informe anual de los resultados. | Evaluaciones e informe | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Servicio al cliente
Fortalecimiento de los canales de atención | 2 | Continuar realizando la medición de la efectividad de los canales de comunicación | Indicador | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Servicio al cliente
| 3 | Teniendo en cuenta las capacidades de la entidad y los resultados del Índice de Transparencia Activa - ITA - cumplir con los criterios de accesibilidad web de nivel A y AA de conformidad con la NTC5854 | Plan de trabajo para el cumplimiento de los criterios | Marzo 1/03/2023 | Junio 31/06/2023 | Dirección de Planeación
Talento Humano | 4 | Capacitar a los colaboradores de la entidad sobre el proceso atención al cliente enfocándose en las notificaciones (PQRSD) a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios | Capacitaciones | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de gestión humana y administrativa
| 5 | Evaluar la atención que se le brinda a la ciudadanía a través de la encuesta de satisfacción del cliente | Informe | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Servicio al cliente
Normativo y procedimental | 6 | Continuar con la socialización y divulgación de la carta de trato digno, procesos de PQRSD, informes de PQRSD | Piezas Informativas, correos y publicaciones | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de servicio al cliente
| 7 | Continuar con la socialización y divulgación de la política de protección de datos personales. | Piezas Informativas, correos y publicaciones | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de servicio al cliente
| 8 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD con sus respectivos indicadores y resultados para identificar oportunidades de mejora en la atención | Informe | Enero 1/01/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de servicio al cliente
Relacionamiento con el ciudadano | 9 | Realizar plan de trabajo conforme a los resultado de las encuestas de satisfacción del cliente y las PQRSD | Plan de trabajo | Mayo 1/05/2023 | Junio 31/06/2023 | Dirección de servicio al cliente y planeación
Volver al menú

## Transparencia y acceso a inf
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. | [5 empty] | Volver al menú
Subcomponente/Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
Subcomponente/proceso 1 Lineamientos de la transparencia activa | 1 | Resultado del informe de Índice de transparencia activa (ITA) realizar plan de trabajo para aumentar la calificación | Plan de trabajo resultado de Informe de seguimiento (ITA), | Agosto 1/08/2023 | Octubre 31/10/2023 | Dirección de planeación
| 2 | Publicación de información institucional en DATOS ABIERTOS | Publicación en datos abiertos | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de planeación
Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de la transparencia Pasiva | 3 | Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositios, intranet, entre otros realizando medición de indicadores. | Canales actualizados indicadores | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Servicio al cliente
| 4 | Identificar e implementar mejoras a partir de la solicitud de acceso a la información presentada por la ciudadanía | Mejoras de acceso a la Información pública implementada | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Servicio al cliente
| 5 | Difundir entre las partes interesadas, el Informe de medición del desempeño del sistema de control interno y MIPG de la vigencia. | Informe publicado | Mayo 1/05/2023 | Junio 31/06/2023 | Dirección de planeación y Dirección de control interno
Subcomponente/proceso 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 6 | Revisión y/o actualización de los instrumentos de gestión de la información (inventario de activos de la información e índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación) | Instrumentos revisados | Mayo 1/05/2023 | Junio 31/06/2023 | Dirección de gestión humana y administrativa
Subcomponente/proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 7 | Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos y/o lengua de señas para divulgar trámites, servicios, estado de proyectos, etc. de la entidad a través de los diferentes canales. | Piezas comunicativas (2) | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de servicio al cliente
Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del acceso a la información publica | 8 | Elaborar informes trimestrales de las solicitudes de información. (Conforme a los parámetros institucionales) | Informe | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de servicio al cliente

## Iniciativas Adicionales
Iniciativas Adicionales: La entidad incorporó en el ejercicio de planeación, estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la hidroética como valor institucional, la participación ciudadana y la transparencia, eficiencia en el uso de los recursos físicos y tecnológicos, a través de actividades que contribuyen a la ética para prevención de la corrupción. | [5 empty] | Volver al menú
iniciativa | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
Política de Desarrollo Responsable | 1 | Establecer y socializar la política de desarrollo responsable | Política establecida | Junio 1/06/2023 | Junio 30/06/2023 | Dirección de planeación
Canales de denuncia | 2 | Dar continuidad en la divulgación de campañas que fomenten la política de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción) | Campañas de divulgación | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Servicio al Cliente
Gestión de Conflictos de interés | 3 | Acompañar jurídicamente cuando se requiera, al grupo de gestión humana en la atención a situaciones de conflicto de interés. | Acompañamientos realizados | Enero 1/1/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección Jurídica
Código de integridad | 4 | A partir del autodiagnóstico de la política de integridad generar estrategias para su mejora y apropiación | autodiagnóstico y estrategias | Febrero 1/02/2023 | Diciembre 31/12/2023 | Dirección de Gestión Humana y Administrativa

## 1.GRC-MRC (hidden)
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP. SEGUIMIENTO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia: | 2023
Fecha de seguimiento:
COMPONENTE I GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS
SUB COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO I POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa) | EVIDENCIAS | % DE AVANCE
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | Revisión, validación y socialización de la política de operación del riesgo por parte del comité de gestión y desempeño | Dirección de planeación | Enero 01/01/2023 | Enero 31/01/2023
Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | envío de correos a las direcciones con el fin de verificar y/o actualizar los riesgos | de planeación – Integrantes de la alta Dirección | Enero 01/01/2023 | Marzo 31/03/2023
| Validar riesgos y actualizar los controles que sean requeridos teniendo en cuenta el DOFA | de planeación – Integrantes de la alta Dirección | Enero 01/01/2023 | Abril 31/04/2023
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Consolidar y publicar el mapa de riesgos institucionales 2023 | Dirección de planeación | Abril 01/04/2023 | Abril 31/04/2023
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | Cumplimiento de la ejecución de controles establecidos por parte de los responsables | Integrantes de la alta dirección | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023
| Reportar las acciones ante la materialización del riesgo | de planeación – Integrantes de la alta Dirección | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Generar reportes cuatrimestrales sobre el PAAC y los riesgos según lo establece la metodología | Oficina de Control Interno | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023
| Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante procesos de auditoría interna en los cuales se analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.. | Oficina de Control Interno | Enero 01/01/2023 | Diciembre 31/12/2023
COMPONENTE II RACIONALIZACION DE TRAMITES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO I POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa) | EVIDENCIAS | % DE AVANCE
Capacitar a los funcionarios en la identificación de trámites y OPA con el DAFP y decreto ley 2106 |  | Direcciones de planeación y servicio al cliente | Enero 1/01/2023 | Diciembre 31/12/2023
Realizar la suscripción al SUIT con un (1) procedimiento administrativo - OPA |  | Dirección de planeación | Enero 1/01/2023 | Junio 31/06/2023
COMPONENTE III RENDICIÓN DE CUENTAS
SUB COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO II POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa) | EVIDENCIAS | % DE AVANCE
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar información de la gestión empresarial en la página web. | Dirección de planeación - Integrantes de la alta dirección | Enero (1/1/2022) | Diciembre (31/12/2022)
| Difundir información sobre la gestión institucional (planes, programas, proyectos) | Dirección de Servicio al cliente | Enero (1/1/2022) | Diciembre (31/12/2022)
| Actualizar y socializar el Documento estrategia de Rendición de Cuentas | Dirección de Servicio al cliente | Febrero (3/2/2022) | Abril (30/4/2022)
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Ejecutar la guía de intervención social en el marco de los proyectos | Dirección de Servicio al cliente | Enero (1/1/2022) | Diciembre (31/12/2022)
| Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas | Dirección de Servicio al cliente – dirección de planeación | Agosto (31/8/2022) | Diciembre (31/12/2022)
| Ejecutar estrategia de rendición de cuentas permanente | Dirección de Servicio al cliente | Enero (1/1/2022) | Diciembre (31/12/2022)
| Participación evento sectorial de RdC – Casos de éxito en la gestión o similares | Dirección de Servicio al cliente | Mayo (1/05/2022) | Diciembre (31/12/2022)
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar a los servidores de la entidad en temas relacionados con: Plan anticorrupción y atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, servicio al ciudadano, código de Integridad, archivo-gestión documental y seguridad digital | Dirección de Gestión humana y administrativa | Mayo (1/05/2022) | Diciembre (31/12/2022)
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Formular acciones de mejora a partir del plan de cierre de brechas FURAG en la política | Dirección de planeación y Dirección de servicio al cliente | Mayo (1/05/2022) | Diciembre (31/12/2022)
| Realizar la evaluación de la audiencia pública verificando el cumplimiento de los objetivos del proceso de rendición de cuentas. “Guía rendición de cuentas - Código: SAC-G003 – V03 – 22/06/2018 | Dirección de control interno | Diciembre (1/12/2022) | Diciembre (1/12/2022) | esta actividad esta progamada para cumplimiento en el mes de diciembre de 2022, de acuerdo a la programacion que realizara la empresa para la vigencia 2022 y una vez se de cumplimiento.
COMPONENTE IV MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUB COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO II POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa) | EVIDENCIAS | % DE AVANCE
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Presentar informe anual de los resultados de las encuestas de satisfacción de los clientes frente a los servicios y a los canales de comunicación | Dirección de servicio al cliente | Enero (1/1/2022) | Marzo (31/03/2022)
2 Fortalecimiento de los canales de atención | Ejecutar campaña de Comunicación externa e interna de canales de Atención dispuestos por la entidad (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolo de servicio). | Dirección de servicio al cliente | Abril (1/4/2022) | Diciembre (15/12/2022)
| Realizar la medición de satisfacción de los diferentes canales | Dirección de servicio al cliente Dirección de Planeación Dirección de Interventoría Dirección de Estructuración Dirección de Operaciones | Febrero (1/10/2022) | Diciembre (31/12/2022)
| Realizar el diagnóstico de la NTC 6047 y generar un plan de trabajo para su implementación | Dirección de gestión humana | Febrero (1/10/2022) | Diciembre (31/12/2022)
| Realizar un diagnóstico de la NTC 5854 - resolución 1519 de 2020 e implementar acciones que permitan mejorar accesibilidad a los medios electrónicos de atención al ciudadano | Dirección de Gestión Humana-Dirección Servicio al Cliente | Febrero (1/10/2022) | Diciembre (31/12/2022)
3 Talento Humano | Gestionar capacitación de accesibilidad de servicios en la atención ciudadana de personas con discapacidad | Dirección de servicio al cliente - Dirección de Gestión humana | Mayo (1/5/2022) | Diciembre (15/12/2022)
| Capacitar a los colaboradores de la entidad sobre el proceso atención al cliente enfocándose en las notificaciones (PQRSD) a las diferentes áreas involucradas en el proceso, que apunte a mejorar la atención de los usuarios | Dirección de gestión humana | Mayo (1/5/2022) | Diciembre (15/12/2022)
4 Normativo y procedimental | Socializar al interior de la entidad la Política de Prevención del Daño Antijurídico | Dirección jurídica | Marzo (1/3/2022) | Octubre (31/10/2022)
| Socializar y divulgar la carta de trato digno, procesos de PQRSD, informes de PQRSD | Dirección de Servicio al Cliente | Enero (31/01/2022) | Diciembre (31/12/2022)
| Socializar y divulgar política de protección de datos personales. | Dirección de Gestión Humana, planeación | Enero (31/01/2022) | Diciembre (31/12/2022)
| Elaborar periódicamente informes de PQRSD con sus respectivos indicadores y resultados para identificar oportunidades de mejora en la atención | Dirección de servicio al cliente | Enero (31/01/2022) | Diciembre (31/12/2022)
5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar medición de índice de satisfacción del ciudadano y grupos de interés | Dirección de servicio al cliente | Octubre (1/10/2022) | Diciembre (31/12/2022)
COMPONENTE V TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUB COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO II POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa) | EVIDENCIAS | % DE AVANCE
1 Transparencia Activa | Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida conforme ley 1712 de 2014 | Dirección de Control Interno-Dirección de planeación | Junio (31/6/2022) | Diciembre (31/12/2022) | Actividad que se realizara en los meses de julio y agosto y finales del mes de diciembre de 2022 y principios del me de enero 2023. En la actualidad se esta realizando el cumplimiento
| Realizar la actualización permanente de la información publicada en la sección de transparencia | Dirección de planeación - Integrantes de la alta dirección | Enero (1/1/2022) | Diciembre (31/12/2022)
2 Transparencia Pasiva | Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositios, intranet, entre otros | Dirección de Servicio al cliente | Enero (1/1/2022) | Diciembre (31/12/2022)
| Difundir entre las partes interesadas, el Informe de medición del desempeño del sistema de control interno y MIPG de la vigencia. | Dirección de planeación y Dirección de control interno | Mayo (1/5/2022) | Junio (30/6/2022) | Actividad que se programara una vez , una vez el Departamento Administrativo de la Funcion Publica publique los resultados de la evaluacion
3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Elaborar y socializar el informe de análisis de los resultados para el cierre de brechas del Departamento frente a los resultados FURAG. | Dirección de Gestión Humana-Dirección de planeación | Enero (31/01/2022) | Diciembre (31/12/2022)
4 Criterio diferencial de accesibilidad | Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos y/o lenguaje de señas para divulgar trámites, servicios, estado de proyectos, etc. de la entidad a través de los diferentes canales de atención de la entidad. | Dirección de Servicio al Cliente | Enero (18/01/2022) | Diciembre (31/12/2022)
| Identificar e implementar mejora a partir de la solicitud de acceso a la información presentada por la ciudadanía | Dirección de Servicio al Cliente | Enero (1/01/2022) | Diciembre (31/12/2022)
5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar informes trimestrales de las peticiones ingresadas, respondidas y temas más frecuentes y tiempos de respuesta. | Dirección de Servicio al Cliente | Enero (1/01/2022) | Diciembre (31/12/2022)
COMPONENTE VI INICIATIVAS ADICIONALES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO I I POR PARTE DE DCI OBSERVACIONES (Tercer Línea de Defensa) | EVIDENCIAS | % DE AVANCE
Campañas para divulgar los comportamientos asociados a cada uno de los valores del código de integridad e hidroetica. |  | Dirección de gestión humana | Febrero (01/02/2022) | Diciembre (31/12/2022)
Establecer y socializar la política de desarrollo responsable |  | Dirección de planeación | Febrero (01/02/2022) | Noviembre (30/11/2022)
Gestionar estrategia de administración de conflictos de interés |  | Dirección de gestión humana y planeación | Febrero (01/02/2022) | Diciembre (31/12/2022)
Divulgación de campañas que fomenten la política de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción) |  | Dirección de Servicio al Cliente | Febrero (01/02/2022) | Noviembre (30/11/2022)